令和　年　月　日

令和〇年度SIP委託研究費執行状況確認票

| 機関名 |  |
| --- | --- |
| 事業名 | SIP第3期統合型ヘルスケアシステムの構築 |
| 研究開発テーマ名 |  |
| 研究開発担当者 役職 氏名 |  |
| 代表研究機関契約額 | (単位：百万円) |

1. x月末時点での執行状況について

| x月末時点：執行計画※１ | （単位：百万円） |
| --- | --- |
| x月末時点：執行実績※１ | （単位：百万円） |
| 遅延理由・キャッチアッププラン （執行計画に遅延がある場合） |  |

※１…x月末の箇所には、9月末時点または12月末時点としてください。執行計画、執行実績に入れていただく金額は、任意で支払ベース・納品ベース・発注ベース・契約ベースを選んで記載いただいて差し支えありません。また、差異の理由をご説明いただけましたら、計画と実績に差があっても問題ありません。

2. 年度末までの執行見込みについて

| 年度末までの執行見込 | （単位：百万円） |
| --- | --- |
| 年度末時点で研究費執行残が生じる見込み※２ | あり/なし |
| 年度末執行残額（不用研究費）※２ | （単位：円） |
| 執行残が生じる理由 （執行残が生じる見込みがある場合） |  |

※２…9月末執行確認時点で、「年度末執行残あり」を選択された場合、当該研究費を返還、もしくは1月末支払額を減額とさせていただきます。多額の執行残が見込まれる場合、PDに報告をするため、より詳細な説明を求める可能性があります。

令和　年　月　日

令和7年度SIP委託研究費執行状況確認票（記入例）

| 機関名 | 国立健康危機管理研究機構 |
| --- | --- |
| 事業名 | SIP第3期統合型ヘルスケアシステムの構築 |
| 研究開発テーマ名 | A-1臨床情報プラットフォーム構築による知識発見拠点形成 |
| 研究開発担当者 役職 氏名 | 危機管理運営局 研究管理部長 国立 太郎 |
| 代表研究機関契約額 | 100百万円 |

1. 9月末時点での執行状況について

| 9月末時点：執行計画 ※１ | 50百万円 |
| --- | --- |
| 9月末時点：執行実績 ※１ | 40百万円 |
| 遅延理由・キャッチアッププラン （執行計画に遅延がある場合） | 6月には発注予定であった機材について当初発注予定のメーカーは希望納期での納品が難しいことが判明し、メーカー再選定中であり、10月発注予定のため。 |

※１…x月末の箇所には、9月末時点または12月末時点としてください。執行計画、執行実績に入れていただく金額は、任意で支払ベース・納品ベース・発注ベース・契約ベースを選んで記載いただいて差し支えありません。また、差異の理由をご説明いただけましたら、計画と実績に差があっても問題ありません。

2. 年度末までの執行見込みについて

| 年度末までの執行見込 | 100百万円 |
| --- | --- |
| 年度末時点で研究費執行残が生じる見込み※2 | なし |
| 年度末執行残額（不用研究費）※2 | 1,750,000円 |
| 執行残が生じる理由 （執行残が生じる見込みがある場合） | 当初採用予定であった研究員1名の採用ができず、その他の方法で研究を進行するキャッチアッププランを見出せなかったため。 |

※２…9月末執行確認時点で、「年度末執行残あり」を選択された場合、当該研究費を返還、もしくは1月末支払額を減額とさせていただきます。多額の執行残が見込まれる場合、PDに報告をするため、より詳細な説明を求める可能性があります。